## Slide 1
SIMPLIFICA-ES
Panorama – Fevereiro/19

## Slide 2
DADOS ESTATÍSTICOS
2019 - até 26/02 | QTD
INSCRIÇÃO ESTADUAL | 3724
ALVARÁ CORPO DE BOMBEIROS | 2074
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 873
ALVARÁ PROVISÓRIO | 9
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL | 419
INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 853
ATENDIMENTOS NO ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR | 308
MENSAGENS NO FALE CONOSCO SIMPLIFICA-ES | 4253
MÉDIA DO TEMPO DE ABERTURA NA JUCEES | 1 dia e meio

## Slide 3
JUCEES
Equipe | Ações | Previsão
Leticia, Paulo Juffo Henrique, Éber | Treinar contadores e empreendedor para reduzir as exigências em processos | Ação contínua
 | Automatizar análise de requerimento de empresário | Dez 2019
 | Implantação do processo 100% digital, com proposta de uso da BIOMETRIA (DREI) | Aguarda DREI
 | Reduzir o tempo de tramite do processo para 24 horas corridas | Dez 2019
 | Obrigatoriedade do uso de certificado digital | Dez 2020

## Slide 4
SEFAZ
Equipe | Ações | Previsão
Sergio Ricardo, Leandro Sérgio Toniato Jorge Nogueira (TI) | Processar as baixas enviadas pelo Integrador | 01 semestre de 2019
 | Integrar e gerar a Inscrição Estadual para os MEI’s | Analise SEFAZ

## Slide 5
Equipe | Ações | Previsão
Ten. Amorim Ten. Coronel Cosme | Integração das Constituições e alterações | Já em produção
 | Implantar módulo para renovações | Segundo semestre 2019
 | Apresentar proposta para alteração da legislação aumentado a área de licenciamento automático de baixo risco | 1 semestre 2019
CORPO DE BOMBEIROS

## Slide 6
Equipe | Ações | Previsão
Graciele Ingrid, Gustavo (TI) | Testes da dispensa | Fev/19
 | Habilitação do IEMA para a dispensa | Depende da ELO
 | Implementação do Processo Simplificado | Até Dez/19
 | Implementação do processo ordinário | Até Dez/20
 | Implantação módulo de renovação | Após 2021
IEMA

## Slide 7
Equipe | Ações | Previsão
Kelly (Gerente) | Testes do processo de licenciamento simplificado e dos fluxos de definição de grau de risco | Março/19
 | Habilitação da VISA no SIMPLIFICA/ES | Abril/19
 | Implantação do módulo completo de licenciamento sanitário Vistoria regulação Renovações denúnicias | Licitação 2019
VISA

## Slide 8
Equipe | Ações | Previsão
 | Mapeamento dos fluxos de licenciamento do IDAF | Até Jun/20
 | Mapeamento dos fluxos de licenciamento do AGERH | Até Jun/20
 | Aditivo contrato VOX visando habilitação do IDAF/AGERH | Nova contratação 2019
 | Implantação | Segundo Semestre 2021
IDAF/AGERH

## Slide 9
PANORAMA MUNICÍPIOS

## Slide 10
MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO X SIMPLIFICA | QTD
Municípios gerando Inscrição Municipal* | 56
Municípios gerando Alvará Provisório* | 50
Municípios gerando Alvará de Localização* | 41
Municípios gerando Alvará Sanitário* | 24
*Com base na quantidade de documentos emitidos em 2019

## Slide 11
Equipe | Ações | Previsão
Henrique, Equipe de suporte do EE | Reunião com Serra para fomentar uso pleno do SIMPLIFICA-ES, incluindo a integração com a SMAR | Realizada. Aguardando integração da SMAR – já em andamento. Dias 11 e 12/03 treinamento das equipes
 | Reunião com Guarapari para fomentar uso pleno do SIMPLIFICA-ES, incluindo a integração com a SMAR | Realizada Aguardando integração da SMAR – já em andamento. 18/03 treinamento das equipes
 | Reunião com Cachoeiro de Itapemirim, para fomentar uso pleno do SIMPLIFICA-ES, incluindo a integração com a DATACI | Realizada Integração com a Inscrição municipal já em produção. 26/03, treinamento das equipes
 | Reunião com Cariacica para fomentar uso pleno do SIMPLIFICA-ES, incluindo a integração com a SMAR | Realizada Aguardando integração da SMAR. Dia 19/03, treinamento das equipes
 | Reunião com Itapemirim para fomentar uso pleno do SIMPLIFICA-ES. | Realizada Necessário agenda com prefeito e Secretariado
 | Treinamento para 10 municípios – VISA Municipal | 19/02 - realizado
MUNICÍPIOS

## Slide 12
Equipe | Ações | Previsão
Henrique, Equipe de suporte do EE | Reunião com Secretários municipais de Meio ambiente (JUCEES, SEBRAE) | 13/03
 | Workshop para Técnicos municipais de Meio Ambiente | Previsto para 21/03
 | Workshop do SIMPLIFICA-ES – “Reciclagem” para entes municipais, exceto meio ambiente. | 22/03
 | Reunião com Aracruz para fomentar uso pleno do SIMPLIFICA-ES | 25/03
MUNICÍPIOS

## Slide 13
Equipe | Ações | Previsão
Henrique, Equipe de suporte do EE | Novas capacitações para os administradores do SIMPLIFICA nos 77 municípios | Via ESESP. Previsão julho/19
 | Implantar 21 Inscrição Municipal | Até dez/19
 | Implantar 77 Sec. Meio Ambiente | Até dez/19
 | Implantar 53 Sec. VISA | Até dez/19
 | Implantar o Alvará provisório em 27 | Até dez/19
 | Implantar o Alvará de Localização e Funcionamento em 36 | Até dez/19
MUNICÍPIOS